**Lisa 5. Ettevalmistusperioodi (eeldatavalt jaanuar-oktoober 2017) tegevus- ja ajakava**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Tähtaeg** | **Vastutajad** |
| Detailne vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kavand | 15.04.2017 | Juhtkomisjon |
| Kogukonnakogu statuudi projekt | 1.06.2017 | Kultuuri töörühm, juhtkomisjon |
| Ühinenud omavalitsuse põhimääruse eelnõu | 1.10.2017 | Vallasekretäride töörühm, juhtkomisjon |
| Ühinenud omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud | 1.10.2017 | Kõik töörühmad, juhtkomisjon |
| Ühinenud omavalitsuse sümboolika koostamine | 1.09.2017 | Konkursikomisjon |
| Sotsiaaltoetuste ja -teenuste ühtsete põhimõtete väljatöötamine, vastavate kordade eelnõud | 1.10.2017 | Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm, vallasekretäride töörühm |
| Kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse toetamise kordade eelnõud | 1.10.2017 | Kultuuri töörühm, vallasekretäride töörühm |
| Asjaajamisdokumentide ja töökordade projektid | 1.10.2017 | Vallasekretäride töörühm |
| Ühistranspordi kaardistus ning elanike liikumisvajaduste ja –võimaluste analüüs | 1.10.2017 | Majanduse töörühm, juhtkomison |